## HU
ID | Funcionalidad / Historia | Prioridad | Historia de Usuario | Estado
PB-001 | Registro oficial del proyecto en Innovatec | Alta | Como Ingeniero en Electronica, quiero registrar el proyecto oficialmente en Innovatec para participar en la competencia. | REALIZADO
PB-002 | Definición de roles y responsabilidades del equipo | Alta | Como Ingeniero en Electronica, quiero definir los roles y responsabilidades del equipo para que cada miembro sepa sus tareas. | REALIZADO
PB-003 | Redacción de objetivos generales y específicos | Media | Como Ingeniero en Electronica, quiero redactar los objetivos generales y específicos del proyecto para que el equipo tenga metas claras. | REALIZADO
PB-004 | Planeación de adquisición de sensores ambientales | Alta | Como Ingeniero en Electronica, quiero planificar la adquisición de los sensores ambientales para asegurar que tengamos los componentes necesarios para el prototipo. | REALIZADO
PB-005 | Diseño preliminar de interfaz para app móvil | Media | Como Ingeniero en Electronica, quiero diseñar una interfaz preliminar para la app móvil para visualizar la experiencia de usuario. | REALIZADO
ID | Funcionalidad / Historia | Prioridad | Historia de Usuario | Estado
PB-007 | Investigación sobre tecnologías IoT aplicadas al proyecto | Alta | Como Ingeniero en Electronica, quiero investigar sobre las tecnologías IoT aplicadas al proyecto para seleccionar las más adecuadas para nuestro sistema. | REALIZADO
PB-008 | Desarrollo de prototipo inicial de la app móvil | Alta | Como Ingeniero en Electronica, quiero desarrollar el prototipo inicial de la app móvil para que podamos probar la funcionalidad básica. | REALIZADO
PB-009 | Instalación física de sensores de humedad, pH, temperatura, etc. | Alta | Como Ingeniero en Electronica, quiero instalar los sensores físicos de humedad, pH y temperatura para comenzar a recolectar datos para la app. | REALIZADO
PB-010 | Calibración precisa de sensores | Alta | Como Ingeniero en Electronica, quiero calibrar los sensores con precisión para que los datos que recolectemos sean confiables. | REALIZADO
PB-011 | Configuración de red LoRa para transmisión de datos | Alta | Como Ingeniero en Electronica, quiero configurar la red LoRa para la transmisión de datos para que el sistema pueda comunicarse de manera inalámbrica. | REALIZADO
ID | Funcionalidad / Historia | Prioridad | Historia de Usuario | Estado
PB-013 | Integración completa de sensores | Alta | Como Ingeniero en Electronica, quiero integrar los sensores con la app móvil para que el sistema funcione de manera conjunta. | REALIZADO
PB-014 | Realización de pruebas finales de sistema | Alta | Como Ingeniero en Electronica, quiero realizar las pruebas finales del sistema para asegurar que todo funcione como se espera. | REALIZADO
PB-015 | Elaboración de documentación técnica y manual de usuario | Media | Como Ingeniero en Electronica, quiero crear la documentación técnica y manuales de usuario para que los usuarios y futuros desarrolladores puedan entender cómo funciona el sistema. | REALIZADO
PB-016 | Preparación de presentación formal para Innovatec | Alta | Como Ingeniero en Electronica, quiero preparar una presentación formal para Innovatec para poder mostrar nuestro proyecto de manera efectiva. | REALIZADO
PB-017 | Grabación de video demostrativo del sistema | Media | Como Ingeniero en Electronica, quiero grabar un video demostrativo del sistema para poder promocionar nuestro proyecto durante la competencia. | REALIZADO

## Planning Pocker
HISTORIA DE USUARIO 1 | [5 empty] | HISTORIA DE USUARIO 1 | [5 empty] | HISTORIA DE USUARIO 1
TURNO | MARIANA | EDGAR | OSCAR | ANDREA | JUAN | TURNO | MARIANA | EDGAR | OSCAR | ANDREA | JUAN | TURNO | MARIANA | EDGAR | OSCAR | ANDREA | JUAN
1 | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | 1 | 5 | 9 | 5 | 7 | 9 | 1 | 1 | 9 | 10 | 8 | 10
2 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9
3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 3 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8
TOTAL | 7 PUNTOS HISTORIA |  |  |  |  | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10
HISTORIA DE USUARIO 2 | [5 empty] | TOTAL | 6 PUNTOS HISTORIA |  |  |  |  | TOTAL | 9 PUNTOS HISTORIA
TURNO | MARIANA | EDGAR | OSCAR | ANDREA | JUAN | HISTORIA DE USUARIO 2 | [5 empty] | HISTORIA DE USUARIO 2
1 | 5 | 9 | 5 | 7 | 7 | TURNO | MARIANA | EDGAR | OSCAR | ANDREA | JUAN | TURNO | MARIANA | EDGAR | OSCAR | ANDREA | JUAN
2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 1 | 5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 1 | 5 | 9 | 8 | 7 | 7
3 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 2 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8
4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 3 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10
TOTAL | 8 PUNTOS HISTORIA |  |  |  |  | TOTAL | 9 PUNTOS HISTORIA |  |  |  |  | TOTAL | 7 PUNTOS HISTORIA
HISTORIA DE USUARIO 3 | [5 empty] | HISTORIA DE USUARIO 3 | [5 empty] | HISTORIA DE USUARIO 3
TURNO | MARIANA | EDGAR | OSCAR | ANDREA | JUAN | TURNO | MARIANA | EDGAR | OSCAR | ANDREA | JUAN | TURNO | MARIANA | EDGAR | OSCAR | ANDREA | JUAN
1 | 7 | 6 | 8 | 8 | 4 | 1 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 1 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8
2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7
3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7
4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | TOTAL | 7 PUNTOS HISTORIA
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | HISTORIA DE USUARIO 4
TOTAL | 5 PUNTOS HISTORIA |  |  |  |  | TOTAL | 7 PUNTOS HISTORIA |  |  |  |  | TURNO | MARIANA | EDGAR | OSCAR | ANDREA | JUAN
HISTORIA DE USUARIO 4 | [5 empty] | HISTORIA DE USUARIO 4 | [5 empty] | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6
TURNO | MARIANA | EDGAR | OSCAR | ANDREA | JUAN | TURNO | MARIANA | EDGAR | OSCAR | ANDREA | JUAN | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4
1 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 9 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3
2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | TOTAL | 3 PUNTOS HISTORIA
3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | HISTORIA DE USUARIO 5
TOTAL | 5 PUNTOS HISTORIA |  |  |  |  | TOTAL | 10 PUNTOS HISTORIA |  |  |  |  | TURNO | MARIANA | EDGAR | OSCAR | ANDREA | JUAN
HISTORIA DE USUARIO 5 | [5 empty] | HISTORIA DE USUARIO 5 | [5 empty] | 1 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5
TURNO | MARIANA | EDGAR | OSCAR | ANDREA | JUAN | TURNO | MARIANA | EDGAR | OSCAR | ANDREA | JUAN | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5
1 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 1 | 10 | 9 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5
2 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4
3 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | TOTAL | 4 PUNTOS HISTORIA
4 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6
5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | TOTAL | 6 PUNTOS HISTORIA
6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5
7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8
TOTAL | 8 PUNTOS HISTORIA

## Sprint 1
Backlog Item | Task Owner | Puntos Historia | Initial Estimate | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10
Como Ingeniero en Electronica, quiero registrar el proyecto oficialmente en Innovatec para participar en la competencia. | Oscar | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Como Ingeniero en Electronica, quiero definir los roles y responsabilidades del equipo para que cada miembro sepa sus tareas. | Oscar | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
Como Ingeniero en Electronica, quiero redactar los objetivos generales y específicos del proyecto para que el equipo tenga metas claras. | Oscar | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Como Ingeniero en Electronica, quiero planificar la adquisición de los sensores ambientales para asegurar que tengamos los componentes necesarios para el prototipo. | Andrea | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Como Ingeniero en Electronica, quiero diseñar una interfaz preliminar para la app móvil para visualizar la experiencia de usuario. | Mariana | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| total | 36 | 30 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0
HISTORIA DE USUARIO 1 | bar: Day 1 to Day 5
|  |  | TURNO | Day 1: MARIANA; Day 2: EDGAR; Day 3: OSCAR; Day 4: ANDREA; Day 5: JUAN
|  |  | 1 | Day 1: 5; Day 2: 8; Day 3: 8; Day 4: 4; Day 5: 7
|  |  | 2 | Day 1: 6; Day 2: 7; Day 3: 8; Day 4: 7; Day 5: 6
|  |  | 3 | Day 1: 7; Day 2: 7; Day 3: 6; Day 4: 7; Day 5: 7
|  |  | TOTAL | Day 1: 7 PUNTOS HISTORIA
HISTORIA DE USUARIO 2 | bar: Day 1 to Day 5
|  |  | TURNO | Day 1: MARIANA; Day 2: EDGAR; Day 3: OSCAR; Day 4: ANDREA; Day 5: JUAN
|  |  | 1 | Day 1: 5; Day 2: 9; Day 3: 5; Day 4: 7; Day 5: 7
|  |  | 2 | Day 1: 5; Day 2: 7; Day 3: 6; Day 4: 5; Day 5: 7
|  |  | 3 | Day 1: 7; Day 2: 8; Day 3: 7; Day 4: 8; Day 5: 8
|  |  | 4 | Day 1: 8; Day 2: 8; Day 3: 7; Day 4: 8; Day 5: 8
|  |  | TOTAL | Day 1: 8 PUNTOS HISTORIA
HISTORIA DE USUARIO 3 | bar: Day 1 to Day 5
|  |  | TURNO | Day 1: MARIANA; Day 2: EDGAR; Day 3: OSCAR; Day 4: ANDREA; Day 5: JUAN
|  |  | 1 | Day 1: 7; Day 2: 6; Day 3: 8; Day 4: 8; Day 5: 4
|  |  | 2 | Day 1: 5; Day 2: 4; Day 3: 7; Day 4: 6; Day 5: 5
|  |  | 3 | Day 1: 5; Day 2: 4; Day 3: 7; Day 4: 5; Day 5: 5
|  |  | 4 | Day 1: 5; Day 2: 3; Day 3: 5; Day 4: 4; Day 5: 4
|  |  | 5 | Day 1: 5; Day 2: 5; Day 3: 5; Day 4: 5; Day 5: 4
|  |  | TOTAL | Day 1: 5 PUNTOS HISTORIA
HISTORIA DE USUARIO 4 | bar: Day 1 to Day 5
|  |  | TURNO | Day 1: MARIANA; Day 2: EDGAR; Day 3: OSCAR; Day 4: ANDREA; Day 5: JUAN
|  |  | 1 | Day 1: 4; Day 2: 7; Day 3: 7; Day 4: 3; Day 5: 1
|  |  | 2 | Day 1: 4; Day 2: 5; Day 3: 6; Day 4: 2; Day 5: 3
|  |  | 3 | Day 1: 5; Day 2: 5; Day 3: 4; Day 4: 4; Day 5: 5
|  |  | TOTAL | Day 1: 5 PUNTOS HISTORIA
HISTORIA DE USUARIO 5 | bar: Day 1 to Day 5
|  |  | TURNO | Day 1: MARIANA; Day 2: EDGAR; Day 3: OSCAR; Day 4: ANDREA; Day 5: JUAN
|  |  | 1 | Day 1: 9; Day 2: 9; Day 3: 8; Day 4: 8; Day 5: 5
|  |  | 2 | Day 1: 9; Day 2: 7; Day 3: 8; Day 4: 6; Day 5: 5
|  |  | 3 | Day 1: 8; Day 2: 7; Day 3: 8; Day 4: 6; Day 5: 5
|  |  | 4 | Day 1: 8; Day 2: 6; Day 3: 7; Day 4: 5; Day 5: 4
|  |  | 5 | Day 1: 6; Day 2: 7; Day 3: 6; Day 4: 6; Day 5: 5
|  |  | 6 | Day 1: 7; Day 2: 8; Day 3: 6; Day 4: 6; Day 5: 5
|  |  | 7 | Day 1: 8; Day 2: 8; Day 3: 7; Day 4: 7; Day 5: 8
|  |  | TOTAL | Day 1: 8 PUNTOS HISTORIA

## Sprint 2
Backlog Item | Task Owner | Puntos Historia | Initial Estimate | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10
Como Ingeniero en Electronica, quiero investigar sobre las tecnologías IoT aplicadas al proyecto para seleccionar las más adecuadas para nuestro sistema. | Andrea | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Como Ingeniero en Electronica, quiero desarrollar el prototipo inicial de la app móvil para que podamos probar la funcionalidad básica. | Mariana | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Como Ingeniero en Electronica, quiero instalar los sensores físicos de humedad, pH y temperatura para comenzar a recolectar datos para la app. | Juan | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
Como Ingeniero en Electronica, quiero calibrar los sensores con precisión para que los datos que recolectemos sean confiables. | Juan | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Como Ingeniero en Electronica, quiero configurar la red LoRa para la transmisión de datos para que el sistema pueda comunicarse de manera inalámbrica. | Edgar | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| total | 32 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | 6 | 3 | 1
HISTORIA DE USUARIO 1 | bar: Day 1 to Day 5
|  |  | TURNO | Day 1: MARIANA; Day 2: EDGAR; Day 3: OSCAR; Day 4: ANDREA; Day 5: JUAN
|  |  | 1 | Day 1: 5; Day 2: 9; Day 3: 5; Day 4: 7; Day 5: 9
|  |  | 2 | Day 1: 6; Day 2: 7; Day 3: 6; Day 4: 7; Day 5: 7
|  |  | 3 | Day 1: 7; Day 2: 8; Day 3: 7; Day 4: 5; Day 5: 8
|  |  | 4 | Day 1: 6; Day 2: 7; Day 3: 6; Day 4: 6; Day 5: 6
|  |  | TOTAL | Day 1: 6 PUNTOS HISTORIA
HISTORIA DE USUARIO 2 | bar: Day 1 to Day 5
|  |  | TURNO | Day 1: MARIANA; Day 2: EDGAR; Day 3: OSCAR; Day 4: ANDREA; Day 5: JUAN
|  |  | 1 | Day 1: 5; Day 2: 9; Day 3: 8; Day 4: 7; Day 5: 7
|  |  | 2 | Day 1: 8; Day 2: 9; Day 3: 8; Day 4: 9; Day 5: 8
|  |  | 3 | Day 1: 9; Day 2: 10; Day 3: 9; Day 4: 9; Day 5: 10
|  |  | TOTAL | Day 1: 9 PUNTOS HISTORIA
HISTORIA DE USUARIO 3 | bar: Day 1 to Day 5
|  |  | TURNO | Day 1: MARIANA; Day 2: EDGAR; Day 3: OSCAR; Day 4: ANDREA; Day 5: JUAN
|  |  | 1 | Day 1: 7; Day 2: 6; Day 3: 7; Day 4: 8; Day 5: 8
|  |  | 2 | Day 1: 5; Day 2: 4; Day 3: 8; Day 4: 8; Day 5: 7
|  |  | 3 | Day 1: 6; Day 2: 5; Day 3: 7; Day 4: 8; Day 5: 6
|  |  | 4 | Day 1: 5; Day 2: 6; Day 3: 7; Day 4: 7; Day 5: 6
|  |  | 5 | Day 1: 7; Day 2: 7; Day 3: 7; Day 4: 8; Day 5: 7
|  |  | TOTAL | Day 1: 7 PUNTOS HISTORIA
HISTORIA DE USUARIO 4 | bar: Day 1 to Day 5
|  |  | TURNO | Day 1: MARIANA; Day 2: EDGAR; Day 3: OSCAR; Day 4: ANDREA; Day 5: JUAN
|  |  | 1 | Day 1: 10; Day 2: 8; Day 3: 9; Day 4: 8; Day 5: 6
|  |  | 2 | Day 1: 10; Day 2: 8; Day 3: 10; Day 4: 8; Day 5: 8
|  |  | 3 | Day 1: 10; Day 2: 10; Day 3: 10; Day 4: 10; Day 5: 9
|  |  | TOTAL | Day 1: 10 PUNTOS HISTORIA
HISTORIA DE USUARIO 3 | bar: Day 1 to Day 5
|  |  | TURNO | Day 1: MARIANA; Day 2: EDGAR; Day 3: OSCAR; Day 4: ANDREA; Day 5: JUAN
|  |  | 1 | Day 1: 10; Day 2: 9; Day 3: 8; Day 4: 6; Day 5: 2
|  |  | 2 | Day 1: 5; Day 2: 7; Day 3: 7; Day 4: 6; Day 5: 4
|  |  | 3 | Day 1: 6; Day 2: 7; Day 3: 7; Day 4: 6; Day 5: 5
|  |  | 4 | Day 1: 6; Day 2: 6; Day 3: 9; Day 4: 6; Day 5: 6
|  |  | TOTAL | Day 1: 6 PUNTOS HISTORIA

## Sprint 3
Backlog Item | Task Owner | Puntos Historia | Initial Estimate | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10
Como Ingeniero en Electronica, quiero integrar los sensores con la app móvil para que el sistema funcione de manera conjunta. | Edgar | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Como Ingeniero en Electronica, quiero realizar las pruebas finales del sistema para asegurar que todo funcione como se espera. | Juan | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Como Ingeniero en Electronica, quiero crear la documentación técnica y manuales de usuario para que los usuarios y futuros desarrolladores puedan entender cómo funciona el sistema. | Andrea | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Como Ingeniero en Electronica, quiero preparar una presentación formal para Innovatec para poder mostrar nuestro proyecto de manera efectiva. | Oscar | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Como Ingeniero en Electronica, quiero grabar un video demostrativo del sistema para poder promocionar nuestro proyecto durante la competencia. | Oscar | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Como Ingeniero en Electronica, quiero grabar un video demostrativo del sistema para poder promocionar nuestro proyecto durante la competencia. | Andrea | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 34 | 33 | 33 | 27 | 20 | 15 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1
HISTORIA DE USUARIO 1 | bar: Day 1 to Day 5
|  |  | TURNO | Day 1: MARIANA; Day 2: EDGAR; Day 3: OSCAR; Day 4: ANDREA; Day 5: JUAN
|  |  | 1 | Day 1: 1; Day 2: 9; Day 3: 10; Day 4: 8; Day 5: 10
|  |  | 2 | Day 1: 10; Day 2: 9; Day 3: 8; Day 4: 10; Day 5: 9
|  |  | 3 | Day 1: 10; Day 2: 9; Day 3: 8; Day 4: 9; Day 5: 8
|  |  | 5 | Day 1: 9; Day 2: 9; Day 3: 9; Day 4: 9; Day 5: 10
|  |  | TOTAL | Day 1: 9 PUNTOS HISTORIA
HISTORIA DE USUARIO 2 | bar: Day 1 to Day 5
|  |  | TURNO | Day 1: MARIANA; Day 2: EDGAR; Day 3: OSCAR; Day 4: ANDREA; Day 5: JUAN
|  |  | 1 | Day 1: 5; Day 2: 9; Day 3: 8; Day 4: 7; Day 5: 7
|  |  | 2 | Day 1: 8; Day 2: 7; Day 3: 7; Day 4: 5; Day 5: 8
|  |  | 3 | Day 1: 7; Day 2: 7; Day 3: 7; Day 4: 7; Day 5: 10
|  |  | TOTAL | Day 1: 7 PUNTOS HISTORIA
HISTORIA DE USUARIO 3 | bar: Day 1 to Day 5
|  |  | TURNO | Day 1: MARIANA; Day 2: EDGAR; Day 3: OSCAR; Day 4: ANDREA; Day 5: JUAN
|  |  | 1 | Day 1: 6; Day 2: 6; Day 3: 7; Day 4: 8; Day 5: 8
|  |  | 2 | Day 1: 5; Day 2: 4; Day 3: 5; Day 4: 7; Day 5: 7
|  |  | 3 | Day 1: 7; Day 2: 7; Day 3: 6; Day 4: 6; Day 5: 7
|  |  | TOTAL | Day 1: 7 PUNTOS HISTORIA
HISTORIA DE USUARIO 4 | bar: Day 1 to Day 5
|  |  | TURNO | Day 1: MARIANA; Day 2: EDGAR; Day 3: OSCAR; Day 4: ANDREA; Day 5: JUAN
|  |  | 1 | Day 1: 2; Day 2: 2; Day 3: 1; Day 4: 5; Day 5: 6
|  |  | 2 | Day 1: 4; Day 2: 5; Day 3: 4; Day 4: 3; Day 5: 4
|  |  | 3 | Day 1: 3; Day 2: 2; Day 3: 3; Day 4: 1; Day 5: 3
|  |  | TOTAL | Day 1: 3 PUNTOS HISTORIA
HISTORIA DE USUARIO 5 | bar: Day 1 to Day 5
|  |  | TURNO | Day 1: MARIANA; Day 2: EDGAR; Day 3: OSCAR; Day 4: ANDREA; Day 5: JUAN
|  |  | 1 | Day 1: 5; Day 2: 6; Day 3: 8; Day 4: 8; Day 5: 5
|  |  | 2 | Day 1: 5; Day 2: 6; Day 3: 5; Day 4: 6; Day 5: 5
|  |  | 3 | Day 1: 4; Day 2: 4; Day 3: 5; Day 4: 4; Day 5: 5
|  |  | 4 | Day 1: 4; Day 2: 3; Day 3: 4; Day 4: 4; Day 5: 4
|  |  | TOTAL | Day 1: 4 PUNTOS HISTORIA

## Usabilidad
Anterior | Actualizado
Tareas de Usabilidad | Tareas de Usabilidad
Identificacion de los componentes | Identifica los siguientes componenetes: centro de carga, dispositivo y la pantalla
Encender el dispositovo | Enciende el dispositivo
Verificar el estado de carga del dispositivo | Verifica la carga del dispositivo
Probar el sensor con tierra humedad | Verifica si se reciben datos en la pantalla del dispositivo
Probar el sensor con tierra seca | Indentifica el parametro de Humedad en suelo seco
Observar el tiempo de respuesta | Indentifica el parametro de Humedad en suelo humedo
Probar el reinicio del sistema | Verifica si el dispositivo esta conectado correctamente a la computadora
Simular un fallo (sensor desconectado) | Verifica si el dsipositivo esta conectado en el bluetooth
Verificar la conexion inalambrica | Descarga un reporte en el dispositivo
Abre el reporte en la app | Retira la memoria del dispositivo
Descargar el reporte | Ingresa la memoria en la computadora
Apaga el dispositivo | Abre la aplicación en la computadora
Abre la aplicación en el telefono
Genera el reporte de los parametros en la aplicación
Descarga en la aplicación el reporte de la lectura de los parametros
Abre el reporte generado en Excel para visualizarlo
Apaga el dispositivo

## Velocidad
SPRINT 1 | 33
SPRINT 2 | 38
SPRINT 3 | 30