## HU
ID | Funcionalidad / Historia | Prioridad | Historia de Usuario | Estado
PB-001 | Registro oficial del proyecto en Innovatec | Alta | Como gerente de proyecto, quiero registrar el proyecto oficialmente en Innovatec para participar en la competencia. | REALIZADO
PB-002 | Definición de roles y responsabilidades del equipo | Alta | Como gerente de proyecto, quiero definir los roles y responsabilidades del equipo para que cada miembro sepa sus tareas. | REALIZADO
PB-003 | Redacción de objetivos generales y específicos | Media | Como líder del equipo, quiero redactar los objetivos generales y específicos del proyecto para que el equipo tenga metas claras. | REALIZADO
PB-004 | Planeación de adquisición de sensores ambientales | Alta | Como ingeniero de hardware, quiero planificar la adquisición de los sensores ambientales para asegurar que tengamos los componentes necesarios para el prototipo. | REALIZADO
PB-005 | Diseño preliminar de interfaz para app móvil | Media | Como diseñador UX/UI, quiero diseñar una interfaz preliminar para la app móvil para visualizar la experiencia de usuario. | REALIZADO
ID | Funcionalidad / Historia | Prioridad | Historia de Usuario | Estado
PB-007 | Investigación sobre tecnologías IoT aplicadas al proyecto | Alta | Como ingeniero de investigación, quiero investigar sobre las tecnologías IoT aplicadas al proyecto para seleccionar las más adecuadas para nuestro sistema. | REALIZADO
PB-008 | Desarrollo de prototipo inicial de la app móvil | Alta | Como desarrollador móvil, quiero desarrollar el prototipo inicial de la app móvil para que podamos probar la funcionalidad básica. | REALIZADO
PB-009 | Instalación física de sensores de humedad, pH, temperatura, etc. | Alta | Como ingeniero de hardware, quiero instalar los sensores físicos de humedad, pH y temperatura para comenzar a recolectar datos para la app. | REALIZADO
PB-010 | Calibración precisa de sensores | Alta | Como ingeniero de hardware, quiero calibrar los sensores con precisión para que los datos que recolectemos sean confiables. | REALIZADO
PB-011 | Configuración de red LoRa para transmisión de datos | Alta | Como ingeniero de redes, quiero configurar la red LoRa para la transmisión de datos para que el sistema pueda comunicarse de manera inalámbrica. | REALIZADO
ID | Funcionalidad / Historia | Prioridad | Historia de Usuario | Estado
PB-013 | Integración completa de sensores | Alta | Como integrador de sistemas, quiero integrar los sensores con la app móvil para que el sistema funcione de manera conjunta. | REALIZADO
PB-014 | Realización de pruebas finales de sistema | Alta | Como ingeniero de calidad, quiero realizar las pruebas finales del sistema para asegurar que todo funcione como se espera. | REALIZADO
PB-015 | Elaboración de documentación técnica y manual de usuario | Media | Como especialista en documentación, quiero crear la documentación técnica y manuales de usuario para que los usuarios y futuros desarrolladores puedan entender cómo funciona el sistema. | REALIZADO
PB-016 | Preparación de presentación formal para Innovatec | Alta | Como gerente de proyecto, quiero preparar una presentación formal para Innovatec para poder mostrar nuestro proyecto de manera efectiva. | REALIZADO
PB-017 | Grabación de video demostrativo del sistema | Media | Como especialista en marketing, quiero grabar un video demostrativo del sistema para poder promocionar nuestro proyecto durante la competencia. | REALIZADO

## Planning Pocker
HISTORIA DE USUARIO 1 | [5 empty] | HISTORIA DE USUARIO 1 | [5 empty] | HISTORIA DE USUARIO 1
TURNO | MARIANA | EDGAR | OSCAR | ANDREA | JUAN | TURNO | MARIANA | EDGAR | OSCAR | ANDREA | JUAN | TURNO | MARIANA | EDGAR | OSCAR | ANDREA | JUAN
1 | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | 1 | 5 | 9 | 5 | 7 | 9 | 1 | 1 | 9 | 10 | 8 | 10
2 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9
3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 3 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8
TOTAL | 6 PUNTOS HISTORIA |  |  |  |  | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10
HISTORIA DE USUARIO 2 | [5 empty] | TOTAL | 7 PUNTOS HISTORIA |  |  |  |  | TOTAL | 10 PUNTOS HISTORIA
TURNO | MARIANA | EDGAR | OSCAR | ANDREA | JUAN | HISTORIA DE USUARIO 2 | [5 empty] | HISTORIA DE USUARIO 2
1 | 5 | 9 | 5 | 7 | 7 | TURNO | MARIANA | EDGAR | OSCAR | ANDREA | JUAN | TURNO | MARIANA | EDGAR | OSCAR | ANDREA | JUAN
2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 1 | 5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 1 | 5 | 9 | 8 | 7 | 7
3 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 2 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8
4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 3 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10
TOTAL | 8 PUNTOS HISTORIA |  |  |  |  | TOTAL | 10 PUNTOS HISTORIA |  |  |  |  | TOTAL | 6 PUNTOS HISTORIA
HISTORIA DE USUARIO 3 | [5 empty] | HISTORIA DE USUARIO 3 | [5 empty] | HISTORIA DE USUARIO 3
TURNO | MARIANA | EDGAR | OSCAR | ANDREA | JUAN | TURNO | MARIANA | EDGAR | OSCAR | ANDREA | JUAN | TURNO | MARIANA | EDGAR | OSCAR | ANDREA | JUAN
1 | 7 | 6 | 8 | 8 | 4 | 1 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 1 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8
2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7
3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7
4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | TOTAL | 6 PUNTOS HISTORIA
5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | HISTORIA DE USUARIO 4
TOTAL | 4 PUNTOS HISTORIA |  |  |  |  | TOTAL | 8 PUNTOS HISTORIA |  |  |  |  | TURNO | MARIANA | EDGAR | OSCAR | ANDREA | JUAN
HISTORIA DE USUARIO 4 | [5 empty] | HISTORIA DE USUARIO 4 | [5 empty] | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6
TURNO | MARIANA | EDGAR | OSCAR | ANDREA | JUAN | TURNO | MARIANA | EDGAR | OSCAR | ANDREA | JUAN | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4
1 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 9 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3
2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | TOTAL | 3 PUNTOS HISTORIA
3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | HISTORIA DE USUARIO 3
TOTAL | 5 PUNTOS HISTORIA |  |  |  |  | TOTAL | 9 PUNTOS HISTORIA |  |  |  |  | TURNO | MARIANA | EDGAR | OSCAR | ANDREA | JUAN
HISTORIA DE USUARIO 3 | [5 empty] | HISTORIA DE USUARIO 3 | [5 empty] | 1 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5
TURNO | MARIANA | EDGAR | OSCAR | ANDREA | JUAN | TURNO | MARIANA | EDGAR | OSCAR | ANDREA | JUAN | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5
1 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 1 | 10 | 9 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5
2 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4
3 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | TOTAL | 4 PUNTOS HISTORIA
4 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6
5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | TOTAL | 6 PUNTOS HISTORIA
6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5
TOTAL | 7 PUNTOS HISTORIA

## Sprint 1
Backlog Item | Task | Task Owner | Initial Estimate | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10
Registro del proyecto Innovatec | Completar formulario de registro | Oscar | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Redacción de resumen ejecutivo | Elaborar resumen detallado | Andrea | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
Definición de roles y tareas | Asignar tareas específicas a equipo | Edgar | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan de adquisición de sensores | Listar sensores necesarios | Juan | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseño preliminar de la app móvil | Diseñar prototipo de interfaz de la app | Mariana | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | total | 30
HISTORIA DE USUARIO 1 | bar: Day 1 to Day 5
|  |  | TURNO | Day 1: MARIANA; Day 2: EDGAR; Day 3: OSCAR; Day 4: ANDREA; Day 5: JUAN
|  |  | 1 | Day 1: 5; Day 2: 8; Day 3: 8; Day 4: 4; Day 5: 7
|  |  | 2 | Day 1: 6; Day 2: 7; Day 3: 8; Day 4: 7; Day 5: 6
|  |  | 3 | Day 1: 6; Day 2: 7; Day 3: 6; Day 4: 6; Day 5: 6
|  |  | TOTAL | Day 1: 6 PUNTOS HISTORIA
HISTORIA DE USUARIO 2 | bar: Day 1 to Day 5
|  |  | TURNO | Day 1: MARIANA; Day 2: EDGAR; Day 3: OSCAR; Day 4: ANDREA; Day 5: JUAN
|  |  | 1 | Day 1: 5; Day 2: 9; Day 3: 5; Day 4: 7; Day 5: 7
|  |  | 2 | Day 1: 5; Day 2: 7; Day 3: 6; Day 4: 5; Day 5: 7
|  |  | 3 | Day 1: 7; Day 2: 8; Day 3: 7; Day 4: 8; Day 5: 8
|  |  | 4 | Day 1: 8; Day 2: 8; Day 3: 7; Day 4: 8; Day 5: 8
|  |  | TOTAL | Day 1: 8 PUNTOS HISTORIA
HISTORIA DE USUARIO 3 | bar: Day 1 to Day 5
|  |  | TURNO | Day 1: MARIANA; Day 2: EDGAR; Day 3: OSCAR; Day 4: ANDREA; Day 5: JUAN
|  |  | 1 | Day 1: 7; Day 2: 6; Day 3: 8; Day 4: 8; Day 5: 4
|  |  | 2 | Day 1: 5; Day 2: 4; Day 3: 7; Day 4: 6; Day 5: 5
|  |  | 3 | Day 1: 5; Day 2: 4; Day 3: 7; Day 4: 5; Day 5: 5
|  |  | 4 | Day 1: 5; Day 2: 4; Day 3: 5; Day 4: 4; Day 5: 4
|  |  | 5 | Day 1: 5; Day 2: 4; Day 3: 4; Day 4: 4; Day 5: 4
|  |  | TOTAL | Day 1: 4 PUNTOS HISTORIA
HISTORIA DE USUARIO 4 | bar: Day 1 to Day 5
|  |  | TURNO | Day 1: MARIANA; Day 2: EDGAR; Day 3: OSCAR; Day 4: ANDREA; Day 5: JUAN
|  |  | 1 | Day 1: 4; Day 2: 7; Day 3: 7; Day 4: 3; Day 5: 1
|  |  | 2 | Day 1: 4; Day 2: 5; Day 3: 6; Day 4: 2; Day 5: 3
|  |  | 3 | Day 1: 5; Day 2: 5; Day 3: 5; Day 4: 4; Day 5: 5
|  |  | TOTAL | Day 1: 5 PUNTOS HISTORIA
HISTORIA DE USUARIO 3 | bar: Day 1 to Day 5
|  |  | TURNO | Day 1: MARIANA; Day 2: EDGAR; Day 3: OSCAR; Day 4: ANDREA; Day 5: JUAN
|  |  | 1 | Day 1: 9; Day 2: 9; Day 3: 8; Day 4: 8; Day 5: 5
|  |  | 2 | Day 1: 9; Day 2: 7; Day 3: 8; Day 4: 6; Day 5: 5
|  |  | 3 | Day 1: 8; Day 2: 7; Day 3: 8; Day 4: 6; Day 5: 5
|  |  | 4 | Day 1: 8; Day 2: 6; Day 3: 7; Day 4: 5; Day 5: 4
|  |  | 5 | Day 1: 6; Day 2: 7; Day 3: 6; Day 4: 6; Day 5: 5
|  |  | 6 | Day 1: 7; Day 2: 8; Day 3: 6; Day 4: 6; Day 5: 5
|  |  | 7 | Day 1: 7; Day 2: 7; Day 3: 7; Day 4: 7; Day 5: 5
|  |  | TOTAL | Day 1: 7 PUNTOS HISTORIA

## Sprint 2
Backlog Item | Task | Task Owner | Initial Estimate | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10
Investigación de tecnologías IoT | Recopilar información técnica | Andrea | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Programación inicial de app móvil | Crear conexión sensor-app | Mariana | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Instalación de sensores físicos | Instalar sensores en prototipo | Juan | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
Calibración de sensores ambientales | Calibrar humedad, pH y NPK | Oscar | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Configuración de red inalámbrica | Configurar red LoRa de transmisión | Edgar | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | total | 33
HISTORIA DE USUARIO 1 | bar: Day 1 to Day 5
|  |  | TURNO | Day 1: MARIANA; Day 2: EDGAR; Day 3: OSCAR; Day 4: ANDREA; Day 5: JUAN
|  |  | 1 | Day 1: 5; Day 2: 9; Day 3: 5; Day 4: 7; Day 5: 9
|  |  | 2 | Day 1: 6; Day 2: 7; Day 3: 6; Day 4: 7; Day 5: 7
|  |  | 3 | Day 1: 7; Day 2: 8; Day 3: 7; Day 4: 5; Day 5: 8
|  |  | 4 | Day 1: 8; Day 2: 7; Day 3: 7; Day 4: 7; Day 5: 7
|  |  | TOTAL | Day 1: 7 PUNTOS HISTORIA
HISTORIA DE USUARIO 2 | bar: Day 1 to Day 5
|  |  | TURNO | Day 1: MARIANA; Day 2: EDGAR; Day 3: OSCAR; Day 4: ANDREA; Day 5: JUAN
|  |  | 1 | Day 1: 5; Day 2: 9; Day 3: 8; Day 4: 7; Day 5: 7
|  |  | 2 | Day 1: 8; Day 2: 9; Day 3: 8; Day 4: 9; Day 5: 8
|  |  | 3 | Day 1: 10; Day 2: 10; Day 3: 10; Day 4: 9; Day 5: 10
|  |  | TOTAL | Day 1: 10 PUNTOS HISTORIA
HISTORIA DE USUARIO 3 | bar: Day 1 to Day 5
|  |  | TURNO | Day 1: MARIANA; Day 2: EDGAR; Day 3: OSCAR; Day 4: ANDREA; Day 5: JUAN
|  |  | 1 | Day 1: 7; Day 2: 6; Day 3: 7; Day 4: 8; Day 5: 8
|  |  | 2 | Day 1: 5; Day 2: 4; Day 3: 8; Day 4: 8; Day 5: 7
|  |  | 3 | Day 1: 6; Day 2: 5; Day 3: 7; Day 4: 8; Day 5: 6
|  |  | 4 | Day 1: 5; Day 2: 6; Day 3: 7; Day 4: 7; Day 5: 6
|  |  | 5 | Day 1: 8; Day 2: 8; Day 3: 8; Day 4: 8; Day 5: 7
|  |  | TOTAL | Day 1: 8 PUNTOS HISTORIA
HISTORIA DE USUARIO 4 | bar: Day 1 to Day 5
|  |  | TURNO | Day 1: MARIANA; Day 2: EDGAR; Day 3: OSCAR; Day 4: ANDREA; Day 5: JUAN
|  |  | 1 | Day 1: 10; Day 2: 8; Day 3: 9; Day 4: 8; Day 5: 6
|  |  | 2 | Day 1: 10; Day 2: 8; Day 3: 10; Day 4: 8; Day 5: 8
|  |  | 3 | Day 1: 9; Day 2: 8; Day 3: 9; Day 4: 9; Day 5: 9
|  |  | TOTAL | Day 1: 9 PUNTOS HISTORIA
HISTORIA DE USUARIO 3 | bar: Day 1 to Day 5
|  |  | TURNO | Day 1: MARIANA; Day 2: EDGAR; Day 3: OSCAR; Day 4: ANDREA; Day 5: JUAN
|  |  | 1 | Day 1: 10; Day 2: 9; Day 3: 8; Day 4: 6; Day 5: 2
|  |  | 2 | Day 1: 5; Day 2: 7; Day 3: 7; Day 4: 6; Day 5: 4
|  |  | 3 | Day 1: 6; Day 2: 7; Day 3: 7; Day 4: 6; Day 5: 5
|  |  | 4 | Day 1: 6; Day 2: 6; Day 3: 9; Day 4: 6; Day 5: 6
|  |  | TOTAL | Day 1: 6 PUNTOS HISTORIA

## Sprint 3
Backlog Item | Task | Task Owner | Initial Estimate | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10
Integración sistema IoT completo | Integrar sensores, app y red | Edgar | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Pruebas finales del prototipo | Probar funcionamiento integral | Juan | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Elaboración de documentación final | Escribir manual técnico | Maestra Janet | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Preparación de presentación Innovatec | Preparar diapositivas y discurso | Oscar | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grabación de demostración en video | Grabar y editar video de funcionamiento | Andrea | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Total | 29
HISTORIA DE USUARIO 1 | bar: Day 1 to Day 5
|  |  | TURNO | Day 1: MARIANA; Day 2: EDGAR; Day 3: OSCAR; Day 4: ANDREA; Day 5: JUAN
|  |  | 1 | Day 1: 1; Day 2: 9; Day 3: 10; Day 4: 8; Day 5: 10
|  |  | 2 | Day 1: 10; Day 2: 9; Day 3: 8; Day 4: 10; Day 5: 9
|  |  | 3 | Day 1: 10; Day 2: 9; Day 3: 8; Day 4: 9; Day 5: 8
|  |  | 4 | Day 1: 9; Day 2: 10; Day 3: 10; Day 4: 10; Day 5: 10
|  |  | TOTAL | Day 1: 10 PUNTOS HISTORIA
HISTORIA DE USUARIO 2 | bar: Day 1 to Day 5
|  |  | TURNO | Day 1: MARIANA; Day 2: EDGAR; Day 3: OSCAR; Day 4: ANDREA; Day 5: JUAN
|  |  | 1 | Day 1: 5; Day 2: 9; Day 3: 8; Day 4: 7; Day 5: 7
|  |  | 2 | Day 1: 8; Day 2: 9; Day 3: 8; Day 4: 9; Day 5: 8
|  |  | 3 | Day 1: 10; Day 2: 10; Day 3: 10; Day 4: 9; Day 5: 10
|  |  | TOTAL | Day 1: 6 PUNTOS HISTORIA
HISTORIA DE USUARIO 3 | bar: Day 1 to Day 5
|  |  | TURNO | Day 1: MARIANA; Day 2: EDGAR; Day 3: OSCAR; Day 4: ANDREA; Day 5: JUAN
|  |  | 1 | Day 1: 6; Day 2: 6; Day 3: 7; Day 4: 8; Day 5: 8
|  |  | 2 | Day 1: 5; Day 2: 4; Day 3: 5; Day 4: 7; Day 5: 7
|  |  | 3 | Day 1: 6; Day 2: 6; Day 3: 6; Day 4: 6; Day 5: 7
|  |  | TOTAL | Day 1: 6 PUNTOS HISTORIA
HISTORIA DE USUARIO 4 | bar: Day 1 to Day 5
|  |  | TURNO | Day 1: MARIANA; Day 2: EDGAR; Day 3: OSCAR; Day 4: ANDREA; Day 5: JUAN
|  |  | 1 | Day 1: 2; Day 2: 2; Day 3: 1; Day 4: 5; Day 5: 6
|  |  | 2 | Day 1: 4; Day 2: 5; Day 3: 4; Day 4: 3; Day 5: 4
|  |  | 3 | Day 1: 3; Day 2: 3; Day 3: 3; Day 4: 1; Day 5: 3
|  |  | TOTAL | Day 1: 3 PUNTOS HISTORIA
HISTORIA DE USUARIO 3 | bar: Day 1 to Day 5
|  |  | TURNO | Day 1: MARIANA; Day 2: EDGAR; Day 3: OSCAR; Day 4: ANDREA; Day 5: JUAN
|  |  | 1 | Day 1: 5; Day 2: 6; Day 3: 8; Day 4: 8; Day 5: 5
|  |  | 2 | Day 1: 5; Day 2: 6; Day 3: 5; Day 4: 6; Day 5: 5
|  |  | 3 | Day 1: 4; Day 2: 4; Day 3: 5; Day 4: 4; Day 5: 5
|  |  | 4 | Day 1: 4; Day 2: 3; Day 3: 4; Day 4: 4; Day 5: 4
|  |  | TOTAL | Day 1: 4 PUNTOS HISTORIA