## HU
ID | Funcionalidad / Historia | Prioridad | Historia de Usuario | Estado
PB-001 | Registro oficial del proyecto en Innovatec | Alta | Como gerente de proyecto, quiero registrar el proyecto oficialmente en Innovatec para participar en la competencia. | REALIZADO
PB-002 | Definición de roles y responsabilidades del equipo | Alta | Como gerente de proyecto, quiero definir los roles y responsabilidades del equipo para que cada miembro sepa sus tareas. | REALIZADO
PB-003 | Redacción de objetivos generales y específicos | Media | Como líder del equipo, quiero redactar los objetivos generales y específicos del proyecto para que el equipo tenga metas claras. | REALIZADO
PB-004 | Planeación de adquisición de sensores ambientales | Alta | Como ingeniero de hardware, quiero planificar la adquisición de los sensores ambientales para asegurar que tengamos los componentes necesarios para el prototipo. | REALIZADO
PB-005 | Diseño preliminar de interfaz para app móvil | Media | Como diseñador UX/UI, quiero diseñar una interfaz preliminar para la app móvil para visualizar la experiencia de usuario. | REALIZADO
ID | Funcionalidad / Historia | Prioridad | Historia de Usuario | Estado
PB-007 | Investigación sobre tecnologías IoT aplicadas al proyecto | Alta | Como ingeniero de investigación, quiero investigar sobre las tecnologías IoT aplicadas al proyecto para seleccionar las más adecuadas para nuestro sistema. | REALIZADO
PB-008 | Desarrollo de prototipo inicial de la app móvil | Alta | Como desarrollador móvil, quiero desarrollar el prototipo inicial de la app móvil para que podamos probar la funcionalidad básica. | REALIZADO
PB-009 | Instalación física de sensores de humedad, pH, temperatura, etc. | Alta | Como ingeniero de hardware, quiero instalar los sensores físicos de humedad, pH y temperatura para comenzar a recolectar datos para la app. | REALIZADO
PB-010 | Calibración precisa de sensores | Alta | Como ingeniero de hardware, quiero calibrar los sensores con precisión para que los datos que recolectemos sean confiables. | REALIZADO
PB-011 | Configuración de red LoRa para transmisión de datos | Alta | Como ingeniero de redes, quiero configurar la red LoRa para la transmisión de datos para que el sistema pueda comunicarse de manera inalámbrica. | REALIZADO
ID | Funcionalidad / Historia | Prioridad | Historia de Usuario | Estado
PB-013 | Integración completa de sensores | Alta | Como integrador de sistemas, quiero integrar los sensores con la app móvil para que el sistema funcione de manera conjunta. | REALIZADO
PB-014 | Realización de pruebas finales de sistema | Alta | Como ingeniero de calidad, quiero realizar las pruebas finales del sistema para asegurar que todo funcione como se espera. | REALIZADO
PB-015 | Elaboración de documentación técnica y manual de usuario | Media | Como especialista en documentación, quiero crear la documentación técnica y manuales de usuario para que los usuarios y futuros desarrolladores puedan entender cómo funciona el sistema. | REALIZADO
PB-016 | Preparación de presentación formal para Innovatec | Alta | Como gerente de proyecto, quiero preparar una presentación formal para Innovatec para poder mostrar nuestro proyecto de manera efectiva. | REALIZADO
PB-017 | Grabación de video demostrativo del sistema | Media | Como especialista en marketing, quiero grabar un video demostrativo del sistema para poder promocionar nuestro proyecto durante la competencia. | REALIZADO

## Sprint 1
Backlog Item | Task | Task Owner | Initial Estimate | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10
Registro del proyecto Innovatec | Completar formulario de registro | Oscar | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Redacción de resumen ejecutivo | Elaborar resumen detallado | Andrea | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
Definición de roles y tareas | Asignar tareas específicas a equipo | Edgar | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan de adquisición de sensores | Listar sensores necesarios | Juan | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseño preliminar de la app móvil | Diseñar prototipo de interfaz de la app | Mariana | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | total | 30

## Sprint 2
Backlog Item | Task | Task Owner | Puntos de historia | Initial Estimate | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10
Investigación de tecnologías IoT | Recopilar información técnica | Andrea |  | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Programación inicial de app móvil | Crear conexión sensor-app | Mariana |  | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Instalación de sensores físicos | Instalar sensores en prototipo | Juan |  | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
Calibración de sensores ambientales | Calibrar humedad, pH y NPK | Oscar |  | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Configuración de red inalámbrica | Configurar red LoRa de transmisión | Edgar |  | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | total |  | 33

## Sprint 3
Backlog Item | Task | Task Owner | Initial Estimate | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10
Integración sistema IoT completo | Integrar sensores, app y red | Edgar
Pruebas finales del prototipo | Probar funcionamiento integral | Juan
Elaboración de documentación final | Escribir manual técnico | Maestra Janet
Preparación de presentación Innovatec | Preparar diapositivas y discurso | Oscar
Grabación de demostración en video | Grabar y editar video de funcionamiento | Andrea